**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Островского района «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования»**

**за 2024 год**

Муниципальная программа Островского района «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования» утверждена Постановлением Администрации Островского района от 10.02.2020 № 80.

Цель Программы:

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории района.

Задачи программы:

1. Создание эффективной системы пожарной безопасности.

2. Усиление мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории Островского района, от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности.

3. Создание эффективной системы противодействия распространению наркомании и наркопреступности на территории района.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

1. ПП - Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования.

1.1. ОМ - Выполнение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

1.2. ОМ - Обеспечение безопасности граждан на водных объектах.

1.3. ОМ - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

1.4. ОМ - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

2. ПП - Профилактика терроризма.

2.1. ОМ - Профилактика терроризма.

2.2. ОМ - Противодействие терроризму.

3. ПП - Антинаркотическая деятельность территории.

3.1. ОМ - Антинаркотическая деятельность.

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 1. Все целевые показатели муниципальной программы выполнены.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2. 13 мероприятий муниципальной программы выполнены, 3 - не выполнены по объективным причинам.

Объем финансирования муниципальной программы на 2024 год составил (по состоянию на 31.12.2024) – 6 202 015,13 руб., кассовое исполнение за 2024 год – 5 995 967,89 руб., что составляет 96,68 % от плановых показателей (приложение 3).

В 2024 году ответственными исполнителями своевременно вносились изменения в муниципальную программу Островского района «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования», что позволило добиться высоких показателей реализации программы:

- Постановление Администрации Островского района от 24.01.2024 № 55.

- Постановление Администрации Островского района от 13.02.2024 № 122.

- Постановление Администрации Островского района от 07.05.2024 № 366.

- Постановление Администрации Островского района от 04.06.2024 № 467.

- Постановление Администрации Островского района от 03.07.2024 № 542.

- Постановление Администрации Островского района от 03.10.2024 № 804.

- Постановление Администрации Островского района от 03.12.2024 № 950.

- Постановление Администрации Островского района от 09.12.2024 № 956.

- Постановление Администрации Островского района от 24.01.2025 № 54.

Заключение.

В результате проведенного анализа исполнения мероприятий за 2024 год муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования» признана эффективной, целесообразной к финансированию.

Председатель комитета по экономическому

развитию, инвестициям, сельскому хозяйству

и туризму О.В.Кусницына

10.03.2025

Приложение 1

**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" ПО СОСТОЯНИЮ**

**НА 01.01.2025 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Плановое значение на год** | **Фактическое значение за отчетный период** | **Отклонение, % (\*)** | **Причины отклонения (\*)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования»** | | | | | | |
| 1. | Доля учащихся муниципальных образовательных учреждений, охваченных профилактической деятельностью в рамках антинаркотических программ | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | отсутствие отклонений |
| 2. | Количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения | ед. | 1273,60 | 1112,00 | 87,31 | положительное отклонение |
| **Подпрограмма «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования»** | | | | | | |
| 1. | Количество муниципальных учреждений, нуждающихся в усилении мер пожарной безопасности | ед. | 18,00 | 15,00 | 83,33 | отклонение по объективным причинам (связано с реорганизацией учреждений) |
| **Подпрограмма «Профилактика терроризма»** | | | | | | |
| 1. | Количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения | ед. | 1273,60 | 1112,00 | 87,31 | положительное отклонение |
| **Подпрограмма «Антинаркотическая деятельность территории»** | | | | | | |
| 1. | Доля обучающихся муниципальных образовательных учреждений, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.), по отношению к общей численности указанной категории населения | % | 72,00 | 80,00 | 111,11 | положительное отклонение |
| 2. | Доля учащихся муниципальных образовательных учреждений, охваченных профилактической деятельностью в рамках антинаркотических программ | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | отсутствие отклонений |

Приложение 2

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА**

| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия** | **Показатели** | **Единица измерения** | **Плановое значение на год** | **Фактическое значение за отчетный период** | **Отклонение, % (\*)** | **Причины отклонения (\*)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования»** | | | | | | | |
| 1. | **Подпрограмма «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования»** | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | | | | | | |
| 1.1.1. | Обеспечение пожарной безопасности | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.2. | Реализация мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры | Количество учреждений культуры, реализуемых мероприятия по усилению пожарной безопасности | ед. | 2 | 2 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.3. | Расходы на обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти муниципального образования | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 0 | 0 | отклонение по объективным причинам (отсутствие потребности) |
| 1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в образовательных учреждениях» | | | | | | |
| 1.2.1. | Реализация мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | Обслуживание пожарной сигнализации в образовательных учреждениях | ед. | 16 | 13 | 81 | отклонение по объективным причинам (связано с реорганизацией учреждений) |
| 1.3. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах» | | | | | | |
| 1.3.1. | Обеспечение безопасности граждан на водных объектах | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2. | **Подпрограмма «Профилактика терроризма»** | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Профилактика терроризма» | | | | | | |
| 2.1.1. | Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и противодействие преступности | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.1.2. | Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка в рамках выполнения наказов избирателей | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.1.3. | Расходы на реализацию мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие и совершенствование института добровольных народных дружин» | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.1.4. | Софинансирование к субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Развитие и совершенствование института добровольных народных дружин" | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.1.5. | Расходы на ремонтные работы и оснащение помещений, предназначенных для использования в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 0 | 0 | Отклонение по объективным причинам (ремонтные работы помещений не производились) |
| 2.1.6. | Софинансирование к субсидии на ремонтные работы и оснащение помещений, предназначенных для использования в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 0 | 0 | Отклонение по объективным причинам (ремонтные работы помещений не производились) |
| 2.1.7. | Проведение системных мероприятий по противодействию терроризму | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.2. | Основное мероприятие «Противодействие терроризму» | | | | | | |
| 2.2.1. | Проведение системных мероприятий по противодействию терроризму | Реализация мероприятий по противодействию терроризму | ед. | 1 | 1 | 100 | положительное отклонение |
| 3. | **Подпрограмма «Антинаркотическая деятельность территории»** | | | | | | |
| 3.1. | **Основное мероприятие «Антинаркотическая деятельность»** | | | | | | |
| 3.1.1. | Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды | Количество проведенных мероприятий | ед. | 8 | 216 | 2 700 | положительное отклонение |

Приложение 3

**ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА**

| **№** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники** | **Бюджет МО** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено программой** | **План по сводной бюджетной росписи** | **Факт** | **Отклонение, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования»** | **Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района** | **6 202 015,13** | **6 202 015,13** | **5 995 967,89** | **96,68** |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 3 459 791,13 | 3 459 791,13 | 3 365 129,39 | 97,26 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 133 841,10 | 1 133 841,10 | 1 039 179,36 | 91,65 |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 987 841,10 | 987 841,10 | 987 179,36 | 99,93 |
| 1.1.2. | Обеспечение пожарной безопасности | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,00 |
| 1.1.3. | Расходы на обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти муниципального образования | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в образовательных учреждениях» | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 2 175 950,03 | 2 175 950,03 | 2 175 950,03 | 100,00 |
| 1.2.1. | Реализация мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 2 175 950,03 | 2 175 950,03 | 2 175 950,03 | 100,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение безопасности граждан на водных объектах" | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 1.3.1. | Обеспечение безопасности граждан на водных объектах | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 2 692 224,00 | 2 692 224,00 | 2 581 151,00 | 95,87 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Профилактика терроризма» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 922 224,00 | 1 922 224,00 | 1 811 151,00 | 94,22 |
| 2.1.1. | Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и противодействие преступности | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 387 940,00 | 387 940,00 | 387 940,00 | 100,00 |
| 2.1.2. | Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка в рамках выполнения наказов избирателей | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 286 506,00 | 1 286 506,00 | 1 286 506,00 | 100,00 |
| 2.1.3. | Расходы на реализацию мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие и совершенствование института добровольных народных дружин» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 164 100,00 | 164 100,00 | 105 637,95 | 64,37 |
| 2.1.4. | Софинансирование к субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия "Развитие и совершенствование института добровольных народных дружин" | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 658,00 | 1 658,00 | 1 067,05 | 64,36 |
| 2.1.5. | Расходы на ремонтные работы и оснащение помещений, предназначенных для использования в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6. | Софинансирование к субсидии на ремонтные работы и оснащение помещений, предназначенных для использования в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7. | Проведение системных мероприятий по противодействию терроризму | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 «Противодействие терроризму» | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 100,00 |
| 2.2.1. | Проведение системных мероприятий по противодействию терроризму | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 100,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Антинаркотическая деятельность территории» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 687,50 | 99,38 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Антинаркотическая деятельность» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 687,50 | 99,38 |
| 3.1.1. | Реализация мероприятий по осуществлению антинаркотической пропаганды | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 687,50 | 99,38 |