**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Островского района «Развитие культуры в муниципальном образовании» за 2024 год**

Муниципальная программа Островского района «Развитие культуры в муниципальном образовании» утверждена Постановлением Администрации Островского района от 10.02.2020 № 79.

Цель Программы:

Формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан муниципального образования.

Задачи программы:

1. Формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям граждан муниципального образования.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

1. ПП - Развитие культуры.

1.1. ОМ - Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения.

1.2. ОМ - Развитие библиотечного дела.

1.3. ОМ - Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий.

1.4. ОМ - Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 1. Все целевые показатели муниципальной программы выполнены.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2. 10 мероприятий муниципальной программы выполнены, 1 мероприятие не выполнено по объективным причинам.

Объем финансирования муниципальной программы на 2024 год составил (по состоянию на 31.12.2024) – 55 810 188,48 руб., кассовое исполнение за 2024 год – 55 180 090,62 руб., что составляет 98,87 % от плановых показателей (приложение 3).

В 2024 году ответственными исполнителями своевременно вносились изменения в муниципальную программу Островского района «Развитие культуры в муниципальном образовании», что позволило добиться высоких показателей реализации программы:

- Постановление Администрации Островского района от 24.01.2024 № 57.

- Постановление Администрации Островского района от 13.02.2024 № 120.

- Постановление Администрации Островского района от 07.05.2024 № 364.

- Постановление Администрации Островского района от 03.07.2024 № 541.

- Постановление Администрации Островского района от 25.07.2024 № 613.

- Постановление Администрации Островского района от 03.10.2024 № 801.

- Постановление Администрации Островского района от 03.12.2024 № 948.

- Постановление Администрации Островского района от 24.01.2025 № 55.

Заключение.

В результате проведенного анализа исполнения мероприятий за 2024 год муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании» признана эффективной, целесообразной к финансированию.

Председатель комитета по экономическому

развитию, инвестициям, сельскому хозяйству

и туризму О.В.Кусницына

28.02.2025

Приложение 1

**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Плановое значение на год** | **Фактическое значение за отчетный период** | **Отклонение, % (\*)** | **Причины отклонения (\*)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании»** | | | | | | |
| 1. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 65,00 | 72,00 | 110,77 | положительное отклонение |
| 2. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | отсутствие отклонений |
| 3. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | отсутствие отклонений |
| **Подпрограмма «Развитие культуры»** | | | | | | |
| 1. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 65,00 | 72,00 | 110,77 | положительное отклонение |
| 2. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | отсутствие отклонений |
| 3. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | отсутствие отклонений |

Приложение 2

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА**

| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия** | **Показатели** | **Единица измерения** | **Плановое значение на год** | **Фактическое значение за отчетный период** | **Отклонение, % (\*)** | **Причины отклонения (\*)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании»** | | | | | | | |
| 1. | **Подпрограмма «Развитие культуры»** | | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения»** | | | | | | |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед. | 1100 | 3 089 | 281 | положительное отклонение |
| 1.1.2. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | Количество работников, получающих компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг | чел. | 12 | 13 | 108 | положительное отклонение |
| 1.1.3. | Создание условий по организации досуга и библиотечного обслуживания населения | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.4. | Субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.2. | **Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»** | | | | | | |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Количество посещений | ед. | 95060 | 163 747 | 172 | положительное отклонение |
| 1.2.2. | Формирование и комплектование книжных фондов | Количество приобретенной литературы | ед. | 3000 | 2 320 | 77 | отклонение по объективным причинам (по фактическому выделению денежных средств) |
| 1.2.3. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | Количество работников, получающих компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг | чел. | 14 | 14 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.2.4. | Создание условий по организации досуга и библиотечного обслуживания населения | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.2.5. | Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений культуры | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.3. | **Основное мероприятие «Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий»** | | | | | | |
| 1.3.1. | Проведение районных мероприятий | Количество проведенных мероприятий | ед. | 7 | 7 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.4. | **Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | | | | | | |
| 1.4.1. | Расходы на поддержку социально ориентированных (волонтерских) некоммерческих организаций | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 0 | 0 | отклонение по объективным причинам (отсутствие заявителей) |

Приложение 3

**ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА**

| **№** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники** | **Бюджет МО** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено программой** | **План по сводной бюджетной росписи** | **Факт** | **Отклонение, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании»** | **Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района** | **55 810 188,48** | **55 810 188,48** | **55 180 090,62** | **98,87** |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 55 810 188,48 | 55 810 188,48 | 55 180 090,62 | 98,87 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 32 116 809,15 | 32 116 809,15 | 31 886 939,56 | 99,28 |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 19 094 900,00 | 19 094 900,00 | 18 865 030,41 | 98,80 |
| 1.1.2. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 210 997,00 | 210 997,00 | 210 997,00 | 100,00 |
| 1.1.3. | Создание условий по организации досуга и библиотечного обслуживания населения | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 100,00 |
| 1.1.4. | Субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 3 060 912,15 | 3 060 912,15 | 3 060 912,15 | 100,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Развитие библиотечного дела» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 22 390 770,00 | 22 390 770,00 | 22 010 541,73 | 98,30 |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 11 740 900,00 | 11 740 900,00 | 11 360 671,73 | 96,76 |
| 1.2.2. | Формирование и комплектование книжных фондов | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 100,00 |
| 1.2.3. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 239 870,00 | 239 870,00 | 239 870,00 | 100,00 |
| 1.2.4. | Создание условий по организации досуга и библиотечного обслуживания населения | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 100,00 |
| 1.2.5. | Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений культуры | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 «Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 282 609,33 | 1 282 609,33 | 1 282 609,33 | 100,00 |
| 1.3.1. | Проведение районных мероприятий | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 282 609,33 | 1 282 609,33 | 1 282 609,33 | 100,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Расходы на поддержку социально ориентированных (волонтерских) некоммерческих организаций | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |