**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Островского района «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании»**

**за 2024 год**

Муниципальная программа Островского района «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании» утверждена Постановлением Администрации Островского района от 10.02.2020 № 84.

Цель Программы:

Обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни.

Задачи программы:

1. Обеспечение предоставления доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

2. Формирование комплексной системы гражданско-патриотического воспитания молодежи, интеграция в социокультурную жизнь общества.

3. Развитие системы мотивации жителей муниципального образования к занятию физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.

4. Создание условий для обеспечения защиты прав и интересов детей.

5. Формирование организационных и финансовых механизмов для реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

1. ПП - Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования.

1.1. ОМ - Дошкольное образование.

1.2. ОМ - Общее образование.

1.3. ОМ - Дополнительное образование в сфере культуры и искусства.

1.4. ОМ - Внешкольная работа с детьми.

1.5. ОМ - Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта.

1.6. ОМ - Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации.

2. ПП - Молодое поколение.

2.1. ОМ - Молодежь.

2.2. ОМ - Патриотическое воспитание.

2.3. ОМ - Проведение мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей.

2.4. ОМ - Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан.

2.5. ОМ - Реализация мероприятий в сфере занятости населения.

3. ПП - Развитие физической культуры и спорта.

3.1. ОМ - Физическая культура и спорт.

4. ПП - Развитие системы защиты прав детей.

4.1. ОМ - Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

4.2. ОМ - Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

5. ПП - Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы.

5.1. ОМ - Управление, ведение учета и отчетности.

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 1. 4 целевых показателя муниципальной программы выполнены, 1 показатель не выполнен по объективным причинам.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2. 39 мероприятий муниципальной программы выполнены, 6 мероприятий не выполнены по объективным причинам.

Объем финансирования муниципальной программы на 2024 год составил (по состоянию на 31.12.2024) – 399 856 517,05 руб., кассовое исполнение за 2024 год – 390 968 009,35 руб., что составляет 97,78 % от плановых показателей (приложение 3).

В 2024 году ответственными исполнителями своевременно вносились изменения в муниципальную программу Островского района «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании», что позволило добиться высоких показателей реализации программы:

- Постановление Администрации Островского района от 24.01.2024 № 58

- Постановление Администрации Островского района от 13.02.2024 № 125

- Постановление Администрации Островского района от 25.03.2024 № 238

- Постановление Администрации Островского района от 07.05.2024 № 363

- Постановление Администрации Островского района от 23.05.2024 № 425

- Постановление Администрации Островского района от 03.07.2024 № 540

- Постановление Администрации Островского района от 25.07.2024 № 614

- Постановление Администрации Островского района от 03.10.2024 № 803

- Постановление Администрации Островского района от 03.12.2024 № 949

- Постановление Администрации Островского района от 24.01.2025 № 58

Заключение.

В результате проведенного анализа исполнения мероприятий за 2024 год муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании» признана эффективной, целесообразной к финансированию.

Председатель комитета по экономическому

развитию, инвестициям, сельскому хозяйству

и туризму О.В.Кусницына

11.03.2025

Приложение 1

**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "**

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2025 ГОДА**

| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Плановое значение на год** | **Фактическое значение за отчетный период** | **Отклонение, % (\*)** | **Причины отклонения (\*)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании»** | | | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 58,00 | 72,50 | 125,00 | положительное отклонение |
| 2. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 72,00 | 76,00 | 105,56 | положительное отклонение |
| 3. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики, по отношению к общему числу молодежи | % | 55,00 | 60,00 | 109,09 | положительное отклонение |
| 4. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 35,00 | 49,20 | 140,57 | положительное отклонение |
| 5. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | чел. | 5,00 | 2,00 | 40,00 | отклонение по объективным причинам (по фактическому выделению денежных средств) |
| **Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования»** | | | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 58,00 | 72,50 | 125,00 | положительное отклонение |
| 2. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 72,00 | 76,00 | 105,56 | положительное отклонение |
| 3. | Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по обязательным предметам | ср.балл | 54,50 | 60,91 | 111,76 | положительное отклонение |
| **Подпрограмма «Молодое поколение»** | | | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа детей данной возрастной категории | % | 10,00 | 11,80 | 118,00 | положительное отклонение |
| 2. | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики, по отношению к общему количеству молодежи | % | 2,00 | 3,70 | 185,00 | положительное отклонение |
| 3. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики, по отношению к общему числу молодежи | % | 55,00 | 60,00 | 109,09 | положительное отклонение |
| 4. | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общей численности школьников и студентов | % | 54,00 | 58,00 | 107,41 | положительное отклонение |
| 5. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время | чел. | 40,00 | 98,00 | 245,00 | положительное отклонение |
| **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 35,00 | 49,20 | 140,57 | положительное отклонение |
| 2. | Количество обучающихся образовательных учреждений, принимающих участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 2300,00 | 2680,00 | 116,52 | положительное отклонение |
| **Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»** | | | | | | |
| 1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | чел. | 5,00 | 2,00 | 40,00 | отклонение по объективным причинам (по фактическому выделению денежных средств) |
| 2. | Число несовершеннолетних "группы риска", вовлеченных в работу досуговых и спортивных кружков, секций, мероприятий | чел. | 25,00 | 28,00 | 112,00 | положительное отклонение |
| 3. | Число проведенных рейдов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | ед. | 60,00 | 65,00 | 108,33 | положительное отклонение |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы»** | | | | | | |
| 1. | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений образования | ед. | 16,00 | 13,00 | 81,25 | отклонение по объективным причинам (реорганизация учреждений образования) |

Приложение 2

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" ПО СОСТОЯНИЮ**

**НА 01.01.2025 ГОДА**

| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия** | **Показатели** | **Единица измерения** | **Плановое значение на год** | **Фактическое значение за отчетный период** | **Отклонение, % (\*)** | **Причины отклонения (\*)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании»** | | | | | | | |
| 1. | **Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования»** | | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие «Дошкольное образование»** | | | | | | |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Количество воспитанников | чел. | 1090 | 1 015 | 93 | отрицательное отклонение |
| 1.1.2. | Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.3. | Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным образовательным учреждениям | Количество педагогических работников, получающих социальные гарантии | чел. | 6 | 4 | 67 | отклонение по объективным причинам (по фактической потребности) |
| 1.1.4. | Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.5. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество работников муниципальных образовательных учреждений, получающих компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг | чел. | 5 | 6 | 120 | положительное отклонение |
| 1.1.6. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях | Количество воспитанников | чел. | 1090 | 1 015 | 93 | отрицательное отклонение |
| 1.1.7. | Расходы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.8. | Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений образования | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.9. | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Псковской области на капитальный ремонт существующих детских садов | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 0 | 0 | отклонение по объективным причинам (невыполнение работ по заключенным контрактам на проектирование) |
| 1.1.10. | Софинансирование расходов на капитальный ремонт существующих детских садов | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 0 | 0 | отклонение по объективным причинам (невыполнение работ по заключенным контрактам на проектирование) |
| 1.2. | **Основное мероприятие «Общее образование»** | | | | | | |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Количество учащихся | чел. | 2640 | 2 576 | 98 | отрицательное отклонение |
| 1.2.2. | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Количество педагогических работников, получающих выплаты | чел. | 174 | 147 | 84 | отрицательное отклонение |
| 1.2.3. | Реализация мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Количество детей, получающих питание | чел. | 2640 | 2 408 | 91 | отклонение по объективным причинам (по фактической потребности) |
| 1.2.4. | Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным образовательным учреждениям | Количество педагогических работников, получающих социальные гарантии | чел. | 10 | 9 | 90 | отклонение по объективным причинам (по фактической потребности) |
| 1.2.5. | Выплата компенсации расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Количество работников, получающих компенсацию | чел. | 10 | 12 | 120 | положительное отклонение |
| 1.2.6. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях | Количество обучающихся | чел. | 2640 | 2 576 | 98 | отрицательное отклонение |
| 1.2.7. | Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений образования | Осуществление полномочий | усл.ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.2.8. | Организация питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Осуществление полномочий | усл.ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.2.9. | Расходы на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования | Осуществление полномочий | усл.ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.2.10. | Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Осуществление полномочий | усл.ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.2.11. | Расходы на перевозку обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию | Осуществление полномочий | усл.ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.2.12. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы | Осуществление полномочий | усл.ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.2.13. | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования Псковской области с использованием современных механизмов и технологий" | Реализация мероприятий | усл.ед | 1 | 0 | 0 | отклонение по объективным причинам (невыполнение работ по заключенным контрактам на проектирование) |
| 1.2.14. | Софинансирование расходов на реализацию мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования Псковской области с использованием современных механизмов и технологий" | Осуществление полномочий | усл.ед | 1 | 0 | 0 | отклонение по объективным причинам (невыполнение работ по заключенным контрактам на проектирование) |
| 1.2.15. | Расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций | Осуществление полномочий | усл.ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.3. | **Основное мероприятие «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»** | | | | | | |
| 1.3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Количество обучающихся | чел. | 430 | 349 | 81 | отрицательное отклонение |
| 1.4. | **Основное мероприятие «Внешкольная работа с детьми»** | | | | | | |
| 1.4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования | Количество обучающихся | чел. | 1000 | 977 | 98 | отрицательное отклонение |
| 1.4.2. | Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Осуществление полномочий | усл.ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.5. | **Основное мероприятие «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»** | | | | | | |
| 1.5.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Количество обучающихся | чел. | 480 | 585 | 122 | положительное отклонение |
| 1.6. | **Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** | | | | | | |
| 1.6.1. | Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Осуществление полномочий | усл.ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2. | **Подпрограмма «Молодое поколение»** | | | | | | |
| 2.1. | **Основное мероприятие «Молодежь»** | | | | | | |
| 2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Количество проведенных мероприятий | ед. | 46 | 48 | 104 | положительное отклонение |
| 2.1.2. | Реализация мероприятий в области молодежной политики | Количество проведенных мероприятий | ед. | 28 | 30 | 107 | положительное отклонение |
| 2.2. | **Основное мероприятие «Патриотическое воспитание»** | | | | | | |
| 2.2.1. | Реализация мероприятий патриотической направленности | Количество проведенных мероприятий | ед. | 18 | 833 | 4 628 | положительное отклонение |
| 2.3. | **Основное мероприятие «Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время»** | | | | | | |
| 2.3.1. | Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | Количество детей | чел. | 264 | 420 | 159 | положительное отклонение |
| 2.4. | **Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан»** | | | | | | |
| 2.4.1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет | Количество трудоустроенных граждан | чел. | 40 | 98 | 245 | положительное отклонение |
| 2.4.2. | Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | Осуществление полномочий | усл.ед | 1 | 0 | 0 | отклонение по объективным причинам (отсутствие потребности) |
| 2.5. | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере занятости населения»** | | | | | | |
| 2.5.1. | Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | Осуществление полномочий | усл.ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.6. | **Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан»** | | | | | | |
| 2.6.1. | Расходы на реализацию мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий "Поддержка молодежных инициатив Псковской области" | Осуществление полномочий | усл.ед | 1 | 0 | 0 | отклонение по объективным причинам (отсутствие потребности) |
| 3. | **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | |
| 3.1. | **Основное мероприятие «Физическая культура и спорт»** | | | | | | |
| 3.1.1. | Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта | Количество участников | чел. | 3500 | 3 650 | 104 | положительное отклонение |
| 3.1.2. | Расходы, связанные с участием в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, в межрегиональных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Псковской области, а также на текущий ремонт объектов спорта, приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для объектов спорта | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 3.1.3. | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в целях софинансирования субсидии на обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 3.1.4. | Расходы на разработку проектно-сметной документации и устройства (возведения) «умной» спортивной площадки | Реализация мероприятий | ед. | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 4. | **Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»** | | | | | | |
| 4.1. | **Основное мероприятие «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»** | | | | | | |
| 4.1.1. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Количество предоставленных жилых помещений | ед. | 5 | 1 | 20 | отклонение по объективным причинам (по фактическому выделению денежных средств) |
| 4.1.2. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета | Количество предоставленных жилых помещений | ед. | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 4.2. | **Основное мероприятие «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»** | | | | | | |
| 4.2.1. | Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними | Количество проведенных мероприятий | ед. | 50 | 65 | 130 | положительное отклонение |
| 4.2.2. | Выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 5. | **Подпрограмма «Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы»** | | | | | | |
| 5.1. | **Основное мероприятие «Управление, ведение учета и отчетности»** | | | | | | |
| 5.1.1. | Оплата труда и обеспечение деятельности муниципальных органов | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |

Приложение 3

**ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" ПО СОСТОЯНИЮ**

**НА 01.01.2025 ГОДА**

| **№** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники** | **Бюджет МО** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено программой** | **План по сводной бюджетной росписи** | **Факт** | **Отклонение, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании»** | **Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района** | **399 856 517,05** | **399 856 517,05** | **390 968 009,35** | **97,78** |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 386 134 450,72 | 386 134 450,72 | 377 298 715,19 | 97,71 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Дошкольное образование» | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 117 451 197,16 | 117 451 197,16 | 115 560 077,13 | 98,39 |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 39 853 466,43 | 39 853 466,43 | 39 788 068,17 | 99,84 |
| 1.1.2. | Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 3 645 000,00 | 3 645 000,00 | 3 101 568,23 | 85,09 |
| 1.1.3. | Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным образовательным учреждениям | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 |
| 1.1.4. | Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 1 317 000,00 | 1 317 000,00 | 1 234 710,00 | 93,75 |
| 1.1.5. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 92 990,00 | 92 990,00 | 92 990,00 | 100,00 |
| 1.1.6. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 70 435 000,00 | 70 435 000,00 | 70 435 000,00 | 100,00 |
| 1.1.7. | Расходы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 3 412,60 | 3 412,60 | 3 412,60 | 100,00 |
| 1.1.8. | Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений образования | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 724 328,13 | 724 328,13 | 724 328,13 | 100,00 |
| 1.1.9. | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Псковской области на капитальный ремонт существующих детских садов | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Софинансирование расходов на капитальный ремонт существующих детских садов | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Общее образование» | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 241 203 553,56 | 241 203 553,56 | 234 368 102,91 | 97,17 |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 53 919 290,00 | 53 919 290,00 | 53 005 214,96 | 98,30 |
| 1.2.2. | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 1 622 000,00 | 1 622 000,00 | 1 595 320,00 | 98,36 |
| 1.2.3. | Реализация мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 7 702 000,00 | 7 702 000,00 | 5 640 900,00 | 73,24 |
| 1.2.4. | Реализация социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным образовательным учреждениям | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 500 000,00 | 500 000,00 | 460 000,00 | 92,00 |
| 1.2.5. | Выплата компенсации расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 219 727,00 | 219 727,00 | 215 305,00 | 97,99 |
| 1.2.6. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 132 244 230,00 | 132 244 230,00 | 132 244 230,00 | 100,00 |
| 1.2.7. | Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений образования | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 100,00 |
| 1.2.8. | Организация питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 8 882 650,80 | 8 882 650,80 | 6 960 009,73 | 78,36 |
| 1.2.9. | Расходы на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 1 223 000,00 | 1 223 000,00 | 1 064 226,56 | 87,02 |
| 1.2.10. | Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 12 957 575,76 | 12 957 575,76 | 12 567 580,71 | 96,99 |
| 1.2.11. | Расходы на перевозку обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 771 000,00 | 771 000,00 | 771 000,00 | 100,00 |
| 1.2.12. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 19 586 800,00 | 19 586 800,00 | 19 478 906,34 | 99,45 |
| 1.2.13. | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования Псковской области с использованием современных механизмов и технологий" | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14. | Софинансирование расходов на реализацию мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования Псковской области с использованием современных механизмов и технологий" | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.15. | Расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 182 280,00 | 182 280,00 | 172 409,61 | 94,59 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 11 514 400,00 | 11 514 400,00 | 11 499 726,18 | 99,87 |
| 1.3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 11 514 400,00 | 11 514 400,00 | 11 499 726,18 | 99,87 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Внешкольная работа с детьми» | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 8 777 800,00 | 8 777 800,00 | 8 698 452,72 | 99,10 |
| 1.4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 8 717 800,00 | 8 717 800,00 | 8 638 452,72 | 99,09 |
| 1.4.2. | Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта» | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 5 558 500,00 | 5 558 500,00 | 5 543 356,25 | 99,73 |
| 1.5.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 5 558 500,00 | 5 558 500,00 | 5 543 356,25 | 99,73 |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 100,00 |
| 1.6.1. | Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 1 629 000,00 | 100,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Молодое поколение» | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 2 059 884,52 | 2 059 884,52 | 2 036 366,77 | 98,86 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Молодежь» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 474 366,82 | 1 474 366,82 | 1 471 221,07 | 99,79 |
| 2.1.1. | Реализация мероприятий в области молодежной политики | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 48 266,82 | 48 266,82 | 48 266,82 | 100,00 |
| 2.1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 426 100,00 | 1 426 100,00 | 1 422 954,25 | 99,78 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 «Патриотическое воспитание» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 21 372,00 | 21 372,00 | 21 372,00 | 100,00 |
| 2.2.1. | Реализация мероприятий патриотической направленности | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 21 372,00 | 21 372,00 | 21 372,00 | 100,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 «Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время» | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 231 840,00 | 231 840,00 | 231 840,00 | 100,00 |
| 2.3.1. | Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 231 840,00 | 231 840,00 | 231 840,00 | 100,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан» | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 296 397,54 | 296 397,54 | 293 025,54 | 98,86 |
| 2.4.1. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 293 025,54 | 293 025,54 | 293 025,54 | 100,00 |
| 2.4.2. | Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 3 372,00 | 3 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5 «Реализация мероприятий в сфере занятости населения» | Финансовое управление Администрации Островского района | 18 908,16 | 18 908,16 | 18 908,16 | 100,00 |
| 2.5.1. | Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | Финансовое управление Администрации Островского района | 18 908,16 | 18 908,16 | 18 908,16 | 100,00 |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6 «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан» | Финансовое управление Администрации Островского района | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Расходы на реализацию мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий "Поддержка молодежных инициатив Псковской области" | Финансовое управление Администрации Островского района | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 2 477 610,08 | 2 477 610,08 | 2 475 469,52 | 99,91 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Физическая культура и спорт» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 2 477 610,08 | 2 477 610,08 | 2 475 469,52 | 99,91 |
| 3.1.1. | Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 758 628,00 | 758 628,00 | 758 137,24 | 99,94 |
| 3.1.2. | Расходы, связанные с участием в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, в межрегиональных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Псковской области, а также на текущий ремонт объектов спорта, приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для объектов спорта | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 133 000,00 | 133 000,00 | 131 366,70 | 98,77 |
| 3.1.3. | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в целях софинансирования субсидии на обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 343,44 | 1 343,44 | 1 326,94 | 98,77 |
| 3.1.4. | Расходы на разработку проектно-сметной документации и устройства (возведения) «умной» спортивной площадки | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 584 638,64 | 1 584 638,64 | 1 584 638,64 | 100,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие системы защиты прав детей» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 3 203 493,00 | 3 203 493,00 | 3 203 493,00 | 100,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» | Иной орган местного самоуправления Комитет по управлению муниципальным имуществом Островского района | 2 528 493,00 | 2 528 493,00 | 2 528 493,00 | 100,00 |
| 4.1.1. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Иной орган местного самоуправления Комитет по управлению муниципальным имуществом Островского района | 1 222 848,00 | 1 222 848,00 | 1 222 848,00 | 100,00 |
| 4.1.2. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета | Иной орган местного самоуправления Комитет по управлению муниципальным имуществом Островского района | 1 305 645,00 | 1 305 645,00 | 1 305 645,00 | 100,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 675 000,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 100,00 |
| 4.2.1. | Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 4.2.2. | Выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 635 000,00 | 635 000,00 | 635 000,00 | 100,00 |
| 5. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы» | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 5 981 078,73 | 5 981 078,73 | 5 953 964,87 | 99,55 |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1 «Управление, ведение учета и отчетности» | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 5 981 078,73 | 5 981 078,73 | 5 953 964,87 | 99,55 |
| 5.1.1. | Оплата труда и обеспечение деятельности муниципальных органов | Иной орган местного самоуправления Управление образования Островского района | 5 981 078,73 | 5 981 078,73 | 5 953 964,87 | 99,55 |