**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Островского района «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования»**

**за 2022 год**

 Муниципальная программа Островского района «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования» утверждена Постановлением Администрации Островского района от 10.02.2020 № 83.

 Цель Программы:

Содействие сохранению и развитию экономического потенциала муниципального образования.

Задачи программы:

1. Создание благоприятных условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Создание условий для развития туристического комплекса.

3. Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности района.

4. Внедрение цифровых технологий для модернизации экономики и инновационного развития района, роста эффективности государственного сектора и обеспечения населения услугами в области цифровой экономики.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

1. ПП - Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

1.1. ОМ - Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. ПП - Развитие туристического комплекса.

2.1. ОМ - Развитие туристического комплекса в муниципальном образовании.

3. ПП - Повышение инвестиционной привлекательности.

3.1. ОМ - Повышение инвестиционной привлекательности.

3.2. ОМ - Реализация мероприятий в сфере занятости населения.

 4. ПП - Развитие цифровой экономики.

4.1. ОМ - Развитие цифровой экономики в муниципальном образовании.

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 1. 3 целевых показателя муниципальной программы выполнены, 1 показатель – исполнен со снижением по объективным причинам.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2. Все запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены.

Объем финансирования муниципальной программы на 2022 год составил (по состоянию на 31.12.2022) – 5 132 781,58 руб., кассовое исполнение за 2022 год – 1 815 148,68 руб., что составляет 35,36 % от плановых показателей (приложение 3).

В 2022 году ответственными исполнителями своевременно вносились изменения в муниципальную программу Островского района «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования»:

- Постановление Администрации Островского района от 31.01.2022 № 67.

- Постановление Администрации Островского района от 17.02.2022 № 112.

- Постановление Администрации Островского района от 05.03.2022 № 154.

- Постановление Администрации Островского района от 28.04.2022 № 340.

- Постановление Администрации Островского района от 03.11.2022 № 1025.

- Постановление Администрации Островского района от 07.12.2022 № 1120.

Заключение.

В результате проведенного анализа исполнения мероприятий за 2022 год муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования» признана эффективной, целесообразной к финансированию.

Председатель комитета по экономическому

развитию, инвестициям, сельскому хозяйству

и туризму О.В.Кусницына

17.03.2023

Приложение 1

**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023 ГОДА**

| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Плановое значение на год** | **Фактическое значение за отчетный период** | **Отклонение, % (\*)** | **Причины отклонения (\*)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования»** |
| 1. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2723,90 | 3769,10 | 138,37 | положительное отклонение |
| 2. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающими производствами | млн. руб. | 1645,20 | 2189,20 | 133,07 | положительное отклонение |
| 3. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организациями по производству и распределению электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 699,40 | 805,30 | 115,14 | положительное отклонение |
| 4. | Объем производства сельскохозяйственной продукции | млн. руб. | 1526,30 | 414,91 | 27,18 | отклонение по объективным причинам (вспышка АЧС 2021 года) |
| **Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»** |
| 1. | Доля поселений, входящих в состав муниципального образования, принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | отсутствие отклонений |
| 2. | Доля поселений, входящих в состав муниципального образования, утвердивших перечни муниципального имущества | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | отсутствие отклонений |
| 3. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 232,00 | 184,00 | 79,31 | отклонение по объективным причинам (переход на самозанятость) |
| **Подпрограмма «Развитие туристического комплекса»** |
| 1. | Количество воинских захоронений, памятников, памятных знаков, объектов культурного наследия | ед. | 84,00 | 85,00 | 101,19 | положительное отклонение |
| 2. | Количество объектов туристической инфраструктуры | ед. | 28,00 | 28,00 | 100,00 | отсутствие отклонений |
| 3. | Объем туристического потока | чел. | 15000,00 | 19265,00 | 128,43 | положительное отклонение |
| **Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности»** |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб | 6,97 | 7,20 | 103,30 | положительное отклонение |

Приложение 2

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ПО СОСТОЯНИЮ**

**НА 01.01.2023 ГОДА**

| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия** | **Показатели** | **Единица измерения** | **Плановое значение на год** | **Фактическое значение за отчетный период** | **Отклонение, % (\*)** | **Причины отклонения (\*)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования»** |
| 1. | **Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»** |
| 1.1. | **Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании»** |
| 1.1.1. | Субсидии на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 0 | 0 | отрицательное отклонение |
| 1.1.2. | Расходы на софинансирование субсидии на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.3. | Взаимодействие с АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» в части проведения форумов, деловых встреч, совещаний | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.4. | Ежегодное опубликование на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений об объектах имущества, включенных в реестр муниципального имущества | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.5. | Утверждение и дополнение перечня муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.6. | Проведение проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с целью выявления свободных (неиспользуемых) объектов недвижимости для последующего включения таких объектов в перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2. | **Подпрограмма «Развитие туристического комплекса»** |
| 2.1. | **Основное мероприятие «Развитие туристического комплекса в муниципальном образовании»** |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на привлечение туристического потока в муниципальное образование | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.1.2. | Развитие туристических маршрутов, объединяющих приграничные регионы Латвии и России для общего устойчивого развития малых городов и сельских территорий в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия-Латвия 2014-2020" | Реализация мероприятий |  ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.1.3. | Мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия | Реализация мероприятий |  ед | 1 | 0 | 0 | отсутствие отклонений |
| 3. | **Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности»** |
| 3.1. | **Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности»** |
| 3.1.1. | Расходы на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 3.1.2. | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 3.2. | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере занятости населения»** |
| 3.2.1. | Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | Реализация мероприятий |  ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 3.2.2. | Расходы на реализацию мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Реализация мероприятий |  ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 4. | **Подпрограмма «Развитие цифровой экономики»** |
| 4.1. | **Основное мероприятие «Развитие цифровой экономики в муниципальном образовании»** |
| 4.1.1. | Развитие цифровых навыков населения и содействие подготовке специалистов в сфере информационных технологий за счет модернизации образовательных программ и информационной инфраструктуры образовательных организаций под потребности цифровой экономики | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 0 | 0 | отклонение по объективным причинам (отсутствие финансирования) |
| 4.1.2. | Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 0 | 0 | отклонение по объективным причинам (отсутствие финансирования) |
| 4.1.3. | Внедрение цифровых технологий в органах государственной власти области и подведомственных им учреждениях для оптимизации управленческих процессов и повышения эффективности взаимодействия с населением и бизнесом | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 0 | 0 | отклонение по объективным причинам (отсутствие финансирования) |

Приложение 3

**ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023 ГОДА**

| **№** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники** | **Бюджет МО** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено программой** | **План по сводной бюджетной росписи** | **Факт** | **Отклонение, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|   | **Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования»** | **Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района** | **5 132 781,58** | **5 132 781,58** | **1 815 148,68** | **35,36** |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Субсидии на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Расходы на софинансирование субсидии на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Взаимодействие с АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» в части проведения форумов, деловых встреч, совещаний | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Ежегодное опубликование на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений об объектах имущества, включенных в реестр муниципального имущества | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Утверждение и дополнение перечня муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Проведение проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с целью выявления свободных (неиспользуемых) объектов недвижимости для последующего включения таких объектов в перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие туристического комплекса» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 3 979 701,00 | 3 979 701,00 | 912 068,10 | 22,92 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Развитие туристического комплекса в муниципальном образовании» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 3 979 701,00 | 3 979 701,00 | 912 068,10 | 22,92 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на привлечение туристического потока в муниципальное образование | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| 2.1.2. | Развитие туристических маршрутов, объединяющих приграничные регионы Латвии и России для общего устойчивого развития малых городов и сельских территорий в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия-Латвия 2014-2020" | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 3 374 701,00 | 3 374 701,00 | 312 068,10 | 9,25 |
| 2.1.3. | Мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Повышение инвестиционной привлекательности» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 103 080,58 | 1 103 080,58 | 903 080,58 | 81,87 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Повышение инвестиционной привлекательности» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 400 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 50,00 |
| 3.1.1. | Расходы на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 «Реализация мероприятий в сфере занятости населения» | Финансовое управление Администрации Островского района | 703 080,58 | 703 080,58 | 703 080,58 | 100,00 |
| 3.2.1. | Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | Финансовое управление Администрации Островского района | 31 107,85 | 31 107,85 | 31 107,85 | 100,00 |
| 3.2.2. | Расходы на реализацию мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Финансовое управление Администрации Островского района | 671 972,73 | 671 972,73 | 671 972,73 | 100,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие цифровой экономики» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 «Развитие цифровой экономики в муниципальном образовании» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Развитие цифровых навыков населения и содействие подготовке специалистов в сфере информационных технологий за счет модернизации образовательных программ и информационной инфраструктуры образовательных организаций под потребности цифровой экономики | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Внедрение цифровых технологий в органах государственной власти области и подведомственных им учреждениях для оптимизации управленческих процессов и повышения эффективности взаимодействия с населением и бизнесом | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |