**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Островского района «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования»**

**за 2023 год**

 Муниципальная программа Островского района «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования» утверждена Постановлением Администрации Островского района от 10.02.2020 № 83.

 Цель Программы:

Содействие сохранению и развитию экономического потенциала муниципального образования.

Задачи программы:

1. Создание благоприятных условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Создание условий для развития туристического комплекса.

3. Создание благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности района.

4. Внедрение цифровых технологий для модернизации экономики и инновационного развития района, роста эффективности государственного сектора и обеспечения населения услугами в области цифровой экономики.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

1. ПП - Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

1.1. ОМ - Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. ПП - Развитие туристического комплекса.

2.1. ОМ - Развитие туристического комплекса в муниципальном образовании.

3. ПП - Повышение инвестиционной привлекательности.

3.1. ОМ - Повышение инвестиционной привлекательности.

3.2. ОМ - Реализация мероприятий в сфере занятости населения.

 4. ПП - Развитие цифровой экономики.

4.1. ОМ - Развитие цифровой экономики в муниципальном образовании.

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 1. 3 целевых показателя муниципальной программы выполнены, 1 показатель – исполнен со снижением по объективным причинам.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2. Все запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены.

Объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил (по состоянию на 31.12.2023) – 1 387 904,00 руб., кассовое исполнение за 2023 год – 1 297 151,00 руб., что составляет 93,46 % от плановых показателей (приложение 3).

В 2023 году ответственными исполнителями своевременно вносились изменения в муниципальную программу Островского района «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования»:

- Постановление Администрации Островского района от 18.01.2023 № 41.

- Постановление Администрации Островского района от 03.03.2023 № 211.

- Постановление Администрации Островского района от 22.03.2023 № 268.

- Постановление Администрации Островского района от 03.05.2023 № 393.

- Постановление Администрации Островского района от 16.06.2023 № 537.

- Постановление Администрации Островского района от 05.12.2023 № 1063.

- Постановление Администрации Островского района от 24.01.2024 № 50.

Заключение.

В результате проведенного анализа исполнения мероприятий за 2023 год муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования» признана эффективной, целесообразной к финансированию.

Председатель комитета по экономическому

развитию, инвестициям, сельскому хозяйству

и туризму О.В.Кусницына

21.03.2024

Приложение 1

**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024 ГОДА**

| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Плановое значение на год** | **Фактическое значение за отчетный период** | **Отклонение, % (\*)** | **Причины отклонения (\*)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования»** |
| 1. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 2805,60 | 4076,40 | 145,30 | положительное отклонение |
| 2. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающими производствами | млн. руб. | 1678,10 | 2665,90 | 158,86 | положительное отклонение |
| 3. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организациями по производству и распределению электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 720,30 | 858,50 | 119,19 | положительное отклонение |
| 4. | Объем производства сельскохозяйственной продукции | млн. руб. | 1556,80 | 1547,50 | 99,40 | отклонение по объективным причинам (вспышка АЧС 2021 года) |
| **Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»** |
| 1. | Доля поселений, входящих в состав муниципального образования, принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | отсутствие отклонений |
| 2. | Доля поселений, входящих в состав муниципального образования, утвердивших перечни муниципального имущества | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | отсутствие отклонений |
| 3. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 232,00 | 192,00 | 82,76 | отклонение по объективным причинам (переход на самозанятость) |
| **Подпрограмма «Развитие туристического комплекса»** |
| 1. | Количество воинских захоронений, памятников, памятных знаков, объектов культурного наследия | ед. | 84,00 | 85,00 | 101,19 | положительное отклонение |
| 2. | Количество объектов туристической инфраструктуры | ед. | 28,00 | 28,00 | 100,00 | отсутствие отклонений |
| 3. | Объем туристического потока | чел. | 15250,00 | 36600,00 | 240,00 | положительное отклонение |
| **Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности»** |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб | 6,97 | 12,46 | 178,77 | положительное отклонение |

Приложение 2

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ПО СОСТОЯНИЮ**

**НА 01.01.2024 ГОДА**

| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия** | **Показатели** | **Единица измерения** | **Плановое значение на год** | **Фактическое значение за отчетный период** | **Отклонение, % (\*)** | **Причины отклонения (\*)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования»** |
| 1. | **Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»** |
| 1.1. | **Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании»** |
| 1.1.1. | Субсидии на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 0 | 0 | отрицательное отклонение |
| 1.1.2. | Расходы на софинансирование субсидии на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 0 | 0 | отрицательное отклонение |
| 1.1.3. | Взаимодействие с АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» в части проведения форумов, деловых встреч, совещаний | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.4. | Ежегодное опубликование на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений об объектах имущества, включенных в реестр муниципального имущества | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.5. | Утверждение и дополнение перечня муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.6. | Проведение проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с целью выявления свободных (неиспользуемых) объектов недвижимости для последующего включения таких объектов в перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 1.1.7. | Муниципальная поддержка среднего и малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2. | **Подпрограмма «Развитие туристического комплекса»** |
| 2.1. | **Основное мероприятие «Развитие туристического комплекса в муниципальном образовании»** |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на привлечение туристического потока в муниципальное образование | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.1.2. | Мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия | Реализация мероприятий |  ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.1.3. | Субсидии на реализацию мероприятий по установке знаков туристической навигации | Реализация мероприятий |  ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 2.1.4. | Расходы на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по установке знаков туристической навигации | Реализация мероприятий |  ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 3. | **Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности»** |
| 3.1. | **Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности»** |
| 3.1.1. | Расходы на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 3.2. | **Основное мероприятие «Реализация мероприятий в сфере занятости населения»** |
| 3.2.1. | Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | Реализация мероприятий |  ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 4. | **Подпрограмма «Развитие цифровой экономики»** |
| 4.1. | **Основное мероприятие «Развитие цифровой экономики в муниципальном образовании»** |
| 4.1.1. | Развитие цифровых навыков населения и содействие подготовке специалистов в сфере информационных технологий за счет модернизации образовательных программ и информационной инфраструктуры образовательных организаций под потребности цифровой экономики | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 4.1.2. | Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |
| 4.1.3. | Внедрение цифровых технологий в органах государственной власти области и подведомственных им учреждениях для оптимизации управленческих процессов и повышения эффективности взаимодействия с населением и бизнесом | Осуществление полномочий | усл. ед | 1 | 1 | 100 | отсутствие отклонений |

Приложение 3

**ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024 ГОДА**

| **№** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники** | **Бюджет МО** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Утверждено программой** | **План по сводной бюджетной росписи** | **Факт** | **Отклонение, %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|   | **Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования»** | **Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района** | **1 387 904,00** | **1 387 904,00** | **1 297 151,00** | **93,46** |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 124 900,00 | 124 900,00 | 34 247,00 | 27,42 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 124 900,00 | 124 900,00 | 34 247,00 | 27,42 |
| 1.1.1. | Субсидии на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Расходы на софинансирование субсидии на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Взаимодействие с АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» в части проведения форумов, деловых встреч, совещаний | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Ежегодное опубликование на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений об объектах имущества, включенных в реестр муниципального имущества | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Утверждение и дополнение перечня муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Проведение проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с целью выявления свободных (неиспользуемых) объектов недвижимости для последующего включения таких объектов в перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Муниципальная поддержка среднего и малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 70 000,00 | 70 000,00 | 34 247,00 | 48,92 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие туристического комплекса» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 025 410,29 | 1 025 410,29 | 1 025 310,29 | 99,99 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 «Развитие туристического комплекса в муниципальном образовании» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 1 025 410,29 | 1 025 410,29 | 1 025 310,29 | 99,99 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на привлечение туристического потока в муниципальное образование | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 664 000,00 | 664 000,00 | 664 000,00 | 100,00 |
| 2.1.2. | Мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 900,00 | 98,00 |
| 2.1.3. | Субсидии на реализацию мероприятий по установке знаков туристической навигации | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 352 846,19 | 352 846,19 | 352 846,19 | 100,00 |
| 2.1.4. | Расходы на софинансирование субсидии на реализацию мероприятий по установке знаков туристической навигации | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 3 564,10 | 3 564,10 | 3 564,10 | 100,00 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Повышение инвестиционной привлекательности» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 237 593,71 | 237 593,71 | 237 593,71 | 100,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Повышение инвестиционной привлекательности» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 3.1.1. | Расходы на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 «Реализация мероприятий в сфере занятости населения» | Финансовое управление Администрации Островского района | 37 593,71 | 37 593,71 | 37 593,71 | 100,00 |
| 3.2.1. | Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | Финансовое управление Администрации Островского района | 37 593,71 | 37 593,71 | 37 593,71 | 100,00 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие цифровой экономики» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 «Развитие цифровой экономики в муниципальном образовании» | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Развитие цифровых навыков населения и содействие подготовке специалистов в сфере информационных технологий за счет модернизации образовательных программ и информационной инфраструктуры образовательных организаций под потребности цифровой экономики | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Внедрение цифровых технологий в органах государственной власти области и подведомственных им учреждениях для оптимизации управленческих процессов и повышения эффективности взаимодействия с населением и бизнесом | Исполнительный орган местного самоуправления Администрация Островского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |