П с к о в с к а я о б л а с т ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО РАЙОНА

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 18.03.2025 № 12-р

О проведении совместной штабной

тренировки на территории муниципального

образования «Островский район»

На основании Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства РФ № 1485 от 18.09.2020 "Об утверждении положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказа МЧС РФ от 29.07.2020 № 565 «Об утверждении инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в соответствии с Планом основных мероприятий Островского района по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год, ст. ст. 15, 16, 32 Устава муниципального образования «Островский район»:

1. 17 апреля 2025 года в муниципальном образовании «Островский район» провести совместную штабную тренировку по теме «Работа КЧС и ПБ района по организации управления ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций природного характера».

2. На совместную штабную тренировку привлечь:

- КЧС и ПБ района;

- Эвакокомиссию района;

- ПВР на базе МБУ дополнительного образования «Дом детского творчества им. К.И. Назаровой» муниципального образования «Островский район»;

- с.п. «Воронцовская волость»;

- МУП «ЖКХ»;

- автотранспортную спасательную службу;

- инженерную и коммунально-техническую спасательную службу.

3. Утвердить:

- календарный план подготовки к тренировке (Приложение № 1);

- план проведения совместной штабной тренировки (Приложение № 2).

4. Руководство подготовкой штабной тренировки возложить на начальника отдела МП, ГО и ЧС Администрации Островского района Макарова А.А.

5. Рекомендовать руководителю МБУ дополнительного образования «Дом детского творчества им. К.И. Назаровой» муниципального образования «Островский район»:

- обеспечить качественную и своевременную подготовку к тренировке по развертыванию ПВР;

- с получением сигнала перевести администрацию ПВР на работу в режиме функционирования «Чрезвычайная ситуация»;

- отработать вопросы сбора и функционирования администрации ПВР;

- тренировать администрацию ПВР действиям по приему, учету и размещению пострадавшего населения в ЧС.

6. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Островскому району для проведения тренировки выделить двух сотрудников и автомашину с громкоговорящей связью для обеспечения общественного порядка и регулирования движения в районе ПВР.

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Островская межрайонная больница» выделить врача и медсестру для работы медпункта на ПВР.

8. Рекомендовать ведущему инженеру сервисного центра г. Опочка (Остров) ПАО «Ростелеком» филиал «Новгородский и Псковский» обеспечить бесперебойную связь на ПВР с районной эвакокомиссией и комиссией района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

9. Рекомендовать начальнику Автотранспортной спасательной службы, начальнику инженерной и коммунально-технической спасательной служб обеспечить выполнения мероприятий плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Островского муниципального звена Псковской областной системы РСЧС по выполнению основных задач служб.

10. Рекомендовать Администрации СП «Воронцовская волость», директору МУП «ЖКХ» обеспечить качественную и своевременную подготовку к тренировке.

11. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте муниципального образования «Островский район».

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Островского района Д. М. Быстров

Верно: заместитель

управляющего делами О. С. Павлова

Приложение № 1

Утвержден

распоряжением Администрации

 Островского района

от 18.03.2025 № 12-р

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
подготовки совместной штабной тренировки

(17 апреля 2025 года)

| №п/п | Наименование мероприятий | Сроквыполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1 | Определение исходных данных для проведения ШТ (основные учебные цели, этапы, учебные вопросы и время на их отработку, характер общей обстановки), состава руководства и посредников и др. | До 02.04.2025 | Начальник отдела МП,ГО и ЧС |  |
| 2 | Довести Постановление и календарный план до исполнителей | До 03.04.2025 | Начальник отдела МП,ГО и ЧС |  |
| 3 | Проверить и при необходимости откорректировать план действий и План ГО | До 03.04.2025 | Начальник отдела МП,ГО и ЧС |  |
| II. Подготовка участников тренировки |
| 1 | Проверить и при необходимости доукомплектовать ПВР личным составом | До 16.04.2025 | Руководитель МБУ дополнительного образования «Дом детского творчества им. К.И. Назаровой» муниципального образования «Островский район» |  |
| 2 | Провести занятия с личным составом администрации ПВР по отработке вопросов тренировки и мерам безопасности | До 16.04.2025 | Руководитель МБУ дополнительного образования «Дом детского творчества им. К.И. Назаровой» муниципального образования «Островский район» |  |
| 3 | Проверить и при необходимости откорректировать выписки из плана действий и Плана ГО для Воронцовской волости, МУП «ЖКХ» Островского района, Автотракторной спасательной службы , инженерной и коммунально-технической спасательной служб | До 03.04.2025 | Начальник отдела МП,ГО и ЧС, Глава Воронцовской волости, руководители Автотранспортной спасательной службы, инженерной и коммунально-технической спасательной службы. |  |
| 4 | Проверить готовность НФГО МУП «ЖКХ» Островского района | До 15.04.2025 | Директор МУП «ЖКХ» |  |
|  |  |  |  |  |
| III. Подготовка материально-технической базы |
| 1 | Проверить наличие инвентаря и оборудования, медицинского и другого имущества | До 16.04.2025 | Руководитель МБУ дополнительного образования «Дом детского творчества им. К.И. Назаровой» муниципального образования «Островский район», Директор МУП «ЖКХ», Глава Вороновской волости, руководитель Автотранспортной спасательной службы , инженерной и коммунально-технической спасательной службы. |  |
| IV. Подготовка района тренировки |
| 1 | Провести рекогносцировку прилегающей к ПВР территории | До 16.04.2025 | Руководитель МБУ дополнительного образования «Дом детского творчества им. К.И. Назаровой» муниципального образования «Островский район» |  |
| 2 | Оборудовать территорию и помещения ПВР необходимыми указателями, табличками, схемами. | до 09.03.2025 | Руководитель МБУ дополнительного образования «Дом детского творчества им. К.И. Назаровой» муниципального образования «Островский район» |  |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Островского района

от 18.03.2025 № 12-р

**П Л А Н**

**проведения совместной штабной тренировки с органами управления и силами МО «Островский район»**

**Тема**: **«Работа КЧС и ПБ района по организации управления ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций природного характера»**

**Учебные цели:**

1. Определить степень готовности органов управления, сил и средств МО «Островский район» областной подсистемы РСЧС к выполнению возложенных задач по защите населения и территорий от ЧС природного характера.
2. Дать практику и оценить действия руководящего и командно-начальствующего состава всех степеней, комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в организации и осуществлении мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

3. Тренировать личный состав сил постоянной готовности в ликвидации последствий стихийных бедствий.

**Состав участников учения:**

- КЧС и ПБ района;

- Эвакокомиссия района;

- ПВР на баз МБУ дополнительного образования «Дом детского творчества им. К.И. Назаровой» муниципального образования «Островский район»;

- городское поселение «Остров»;

- МУП «ЖКХ»;

-Автотранспортная спасательная службу;

- инженерная и коммунально-техническая спасательная службы.

**Время проведения:**  17 апреля 2025 года.

**Место проведения:** территория Островского района

**Порядок отработки учебных вопросов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Время** | **Отрабатываемые****вопросы** | **Создаваемая****обстановка** | **Действия****обучаемых** | **Работа****руководителя****тренировки** |
| Астр. | Опер. |
| **«Действия органов управления района в ЧС природного характера»****Продолжительность этапа: -** по астр.вр. 06 час. 30 мин. (с 07.30 17.04 до 16.00 17.04)- по опер.вр. 06 час. 30 мин. (с 07.30 17.04 до 16.00 17.04) |
|  |  |  |  |  |  |
| 07.3010.03 | 07.3010.03 | Начало СШТ | Доведение посредником до диспетчера ЕДДС районасигнала «Рассвет-100» | Диспетчер ЕДДС района доводит сигнал«Рассвет-100»-начало КШУ | Проверяет порядок оповещения и работу ЕДДС района |
| 07.30-08.30 | 07.30-08.30 | Оповещение и сборруководящего состава района | Проверка оповещения и сбора руководящегосостава района | Прибывают посигналу сбор. | Контролируют прибытие руководящего состава района |
| 09.00 10.00 | 09.00 10.00 | Проверка наличия и соответствия рекомендованной ГУ МЧС России по Псковской области НПБ по предупреждению и ликвидации ЧС. |  | Руководящий состав представляет НПБ по ГО и предупреждению ЧС | Проверяет соответствиерекомендованной НПБ |
| 10.0011.00 | 10.001100 | Работа органов управления при возникновении угрозы стихийного бедствия. | Посредник доводит до ЕДДС района **Вводную №1****на 10.00 17.04.2025****«О неблагоприятных метеорологических****явлениях** | Уточняют задачу,Отрабатываютдокументы | Контролируетдействияобучаемых |
| 11.0016.00 | 11.0016.00 | Проверка организации работы КЧС и ПБ | Посредникдоводит до диспетчера ЕДДС района**Вводную № 2****на 11.00 17.04.2025****«О последствиях****неблагоприятных****природных явлений»** | Выработка решения председателя КЧС и ПБ и распоряжения КЧС и ПБ по вводнойна ликвидациюпоследствий неблагоприятных природных явленийПредставляют отработанные документы КЧС и ПБ района | Контролируетдействияобучаемых |
| 16.0017.00 | 16.0017.00 | Подведение итоговСШТ |  |  | Производит разбор СШТ с руководящим составом |
| 17.00 | 17.00 |  | Посредник доводит до ЕДДС района сигнал **«ЗАКАТ-500».** | Действуют согласно полученного сигнала. |  |

**Наименование и содержание вводных**

**Вводная №1 на 10.00 17 апреля 2025 года**

 **«О неблагоприятных метеорологических явлениях»**

**По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в период с 15.00 16 апреля до 11.00 17 апреля на территории Псковской области ожидается ненастная погода с сильными осадками, усилением северо-западного ветра до 18-20 м/сек, с порывами до 22-25 м/сек.**

**Вводная № 2 на11.00 17 апреля 2025 года**

 **«О последствиях неблагоприятных природных явлений»**

**В результате прохождения циклона в ночь на 17 апреля 2025 года, сопровождающегося сильным ветром 20-23м/с и порывами до 25м/с, с выпадением месячной нормы осадков , на территории Островского района произошло частичное разрушение крыш частных домов и хозяйственных построек частного сектора и обрыв ЛЭП в Воронцовской волости.**

**Текущая обстановка:**

**1. В результате падения деревьев произошел обрыв ЛЭП:**

**= ВЛ 10кВ 149-05, без электроэнергии остались:**

**(45 домов, 553 чел, в том числе 75 детей), социально-значимые объекты ( 3 магазина, 1 детский садик, Гривский дом-интернат (отделение «Воронцово»), Центр специального образования №2 (отделение Воронцово), МБОУ Воронцовская средняя школа.**

**2. В результате сильного ветра до 23м/с и порывов до 25м/с в селе Воронцово по улице Советская произошло частичное разрушение крыш домов частного сектора и хозяйственных построек (5 частных домов).**

**Образовались завалы деревьев.**

**В результате падения деревьев и частичного обрушения крыш получили травмы различной степени тяжести 11 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.**

## ТАБЛИЦА CИГНАЛОВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование сигнала | С о д е р ж а н и е с и г н а л а |
|  | РАССВЕТ 100 | Начало тренировки |
|  | РАССВЕТ 200 | Информация о возникновении угрозы стихийного бедствия (катастрофы) |
|  | РАССВЕТ 300 | Информация о последствиях стихийного бедствия (катастрофы)  |
|  | ЗАКАТ 500 | Отбой тренировки |

Начальник отдела МП, ГО и ЧС Администрации района А.А.Макаров